|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ:Заведующая МДОУ « Детский сад №41 «Теремок» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Переверзева  |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**НА 2017-2018  УЧЕБНЫЙ ГОД**

**ПО МДОУ №41 « Теремок»**

**по введению**

**Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

п. Равнинный

**Цель**: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МДОУ №41 « Теремок»

**Задачи**:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

**Ожидаемые результаты**:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

ШАГ 1

Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ.

ШАГ 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.

ШАГ 3

Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.

ШАГ 4

Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ.

**1.**     **Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1. | Создание рабочей группы для разработки мероприятий по внедрению ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в МДОУ.  | Февраль 2017 г. | Т.А.Переверзева заведующая | Приказ |
| 2. | Изучение членами рабочей группы Федерального закона «Об образовании» и нормативно-правовых актов о введении ФГОС |  февраль 2017 г. | Члены рабочей группы | Нормативно-правовые документы |
| 3. | Анализ состояния материально-технического, учебно-материального, информационно-методического, финансового обеспечения ДОУ в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Февраль-март2017 г. | Члены рабочей группы | Информационно-аналитическая справка |

**2.**     **Определение изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | В течение года 2017-18 г. | Т.А.Переверзева заведующая | Нормативно-правовые документы |
| 2. | Внесение изменений и дополнений в Устав |   | Т.А.Переверзева заведующая | Устав ДОУ |
| 3. | Внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу ДОУ в связи с внедрением ФГОС к структуре и условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Август- декабрь2017 г. | Члены рабочей группы | Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ |
| 4. | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Май-сентябрь2017 г. | Т.А.Переверзева заведующая | Годовой план работы на 2017-2018 учебный год |
| 5. | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Сентябрь – декабрь 2017 г. | Члены рабочей группы | Таблицы итоговой диагностики результатов образовательного процесса |

**3.**     **Разработка плана-графика изучения ФГОС сотрудниками ДОУ и внедрения изменений и дополнений в образовательную систему ДОУ.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат |
| 1. | Педагогический часЗнакомство с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ, статьи, касающиеся дошкольного образования | Сентябрь 2017г. | Т.А.Переверзева заведующая | Закон «Об образовании» |
| 2. | Семинар «ФГОС дошкольного образования» |  | Т.А.Переверзева заведующая | Последовательность действий по переходу на новую общеобразовательную программу |
| 3. | Изучение нормативно-правовых актов о введении ФГОС | Январь – май 2017 г. | Заведующая, воспитатели ДОУ | Нормативно-правовые документы |
| 4. | Заседание педагогического совета по внедрению ФГОС, участие в районных мероприятиях | В течение года | Заведующая, воспитатели ДОУ | Отчёт, доклад |
| 5. | Освещение вопросов внедрения и реализации ФГОС в средствах массовой информации | В течение года | Заведующая, воспитатели ДОУ | Отчёт, доклад, публикации, сайт МДОУ |
| 6. | Анализ потребности ДОУ в педагогических кадрах с учётом ФГОС к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Май2017 г. |  воспитатели  | Информационно-аналитический материал |
| 7. | Анализ учебно-методического обеспечения в соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Февраль-март2017 г. | Воспитатели | Аналитический материал |
| 8. | Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати. | В течение года | Т.А.Переверзева заведующая, воспитатели | Приобретение методической литературы |
| 9. | Анализ и оценка материально-технических условий детского сада и требований к развивающей предметно-пространственной среде по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | В течение года | Т.А.Переверзева заведующая, воспитатели | Внесение изменений в образовательную программу |
| 10. | Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. | В течение года | Т.А.Переверзева заведующая | Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности |
| 11. | Планирование и проектирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их возрастными и индивидуальными возможностями.    | сентябрь–май. | Члены рабочей группы, воспитатели | Комплексно-тематические, перспективные планы работы, образовательные проекты |
| 12. | Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса | Сентябрь – декабрь 2017 г. | Члены рабочей группы, воспитатели | Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса |
| 13. | Модель выпускника дошкольного учреждения через изучение требований ФГОС к результатам освоения образовательной программы дошкольного образования как целевых ориентиров дошкольного образования | Сентябрь– май. | Члены рабочей группы, воспитатели | Показатели готовности детей 6 лет к школьному обучению |